## Slide 1: CRP ITzaSKP
Uvodni sestanek

## Slide 2: Kje smo …
CRP SKP po 2020 (2017-2019)
  Politika utemeljena na dejstvih, intervencijska logika
  Predlog nove Uredbe EK: Uvajanje Strateških načrtov
    Kumulativno na ravni države, seznami kazalcev (izboljšave?)
    Strategija digitalizacije
CRP Razvoj celovitega modela KG in povezanih podatkovnih zbirk (2015-2017)
  Uporaba administrativnih baz za izboljšanje podatkov o standardnem outputu (vs. periodične strukturne anketne raziskave/popisi), FADN (računovodski viri na vzorcu)
    Zakonodaja, kakovost podatkov in uporabe, konkretni predlogi toda …
    Širši problemi: razpoložljivost, potrebe, strateško načrtovanje, znanje (ovire), IT

## Slide 3: Kaj smo obljubili
Delovni sklop / meseci | 1-3 | 4-6 MEJNIK 1 (mesec 6): pregled virov | 7-9 | 10-12 MEJNIK 2 (mesec 12): IT osnova za izgradnjo | 13-15 MEJNIK 3 (mesec 14): SKP strategija | 16-19 | 20-24 MEJNIK 4 (mesec 22): prototip MEJNIK 5 (mesec 24) zaključno poročilo
DS1: Popis podatkovnih baz in oblikovanje zbirke |  |  |  |  |  |  | 
1.1 Pregled podatkovnih virov |  |  |  |  |  |  | 
1.2 Ocena uporabnosti podatkovnih baz |  |  |  |  |  |  | 
1.3 Tehnično-informacijske značilnosti in združljivost podatkovnih baz | R1.1 Pregled podatkovnih baz (mesec 3) |  |  |  |  |  | 
1.4 Identifikacija ključnih stvarnih pomanjkljivosti in predlogi izboljšav |  | R1.2 Predlogi izboljšav (mesec 6) |  |  |  |  | 
DS2: Opredelitev metodologije za gradnjo analitične podatkovne zbirke |  |  |  |  |  |  | 
2.1 Gradnja podatkovnih zbirk |  |  |  | R.2.1 Priporočila za gradnjo podatkovnih baz (mesec 12) |  |  | 
2.2. Razvoj analitičnih rešitev |  |  |  | R.2.2 Priporočila za uporabo podatkovne analitike (mesec 12) |  |  | 
DS3: Oblikovanje podatkovne strategije za izvajanje prihodnje SKP |  |  |  |  |  |  | 
3.1 Analiza interesov in pričakovanj akterjev in deležnikov |  |  |  | R 3.1 Analiza podatkovnih potreb za izvajanje prihodnje SKP; R3.2 Povzetek posvetovanja (mesec 10) |  |  | 
3.2 Zakonodajni okvir in dobre prakse ravnanja s podatki |  |  |  | R 3.3 Zakonske zahteve in dobre prakse (mesec 11) |  |  | 
3.3 Tehnološke prilagoditve in rešitve za preprečevanje tveganj |  |  |  |  |  |  | 
3.4 Oblikovanje strategije in načrta na področju podatkov |  |  |  |  | R3.4 Predlog strategije; R3.5 načrt (mesec 14) |  | 
DS4: Pripravne naloge, izdelava in testiranje prototipa |  |  |  |  |  |  | 
4.1 Izdelava prototipa |  |  |  |  |  |  | R4.1 Poročilo o prototipih (mesec 22)
4.2 Ovrednotenje prototipov |  |  |  |  |  |  | R4.2 Poročilo o delavnici (mesec 22)
DS5: informiranje, aktivna vključenost in razširjanje za trajnost rezultatov |  |  |  |  |  |  | 
5.1 Splošno informiranje |  |  |  |  |  |  | 
5.2 Zagotavljanje dostopa do rezultatov |  |  |  |  |  |  | R5.1 Zbirka podatkov (mesec 23)
5.3 Zagotavljanje vključenosti in trajnosti |  |  | Javni dogodek 1 (mesec 7) |  |  | Javni dogodek 2 (mesec 20) | R5.2 Priprava objave (mesec 24)
Poročanje financerji | 26.11.2018 (mesec 1) | 18.3.2019 (mesec 5) |  | 18.9.2019 (mesec 11) |  | 18.3.2020 (mesec 17) | Zaključna predstavitev za naročnika (mesec 24) 15.11.2020 (mesec 25)

## Slide 4: Kako bomo to izvedli …
DS 1: Pregled podatkovnih baz in oblikovanje zbirke
  Vsebinski
    Zakonske podlage, viri, zajem, metoda, ažurnost, delovne naloge, hramba, dostopnost, druge oblike uporabe
  Metodološki
    OECD, Kodeks evropske statistike, Uredba iz 2015 …
      Relevantnost, natančnost, kredibilnost, pravočasnost, dostopnost, pojasnljivost, koherentnost, pa tudi stroškovna učinkovitost; institucionalno okolje/statistični procesi/statistični rezultati
  IT